## Gráfico de Gant
|  |  |  | JULHO |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DEZEMBRO
| TAREFA | INÍCIO | FIM | 29 | 30 | 2 | 9 | 16 | 22 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 17
PLANEJADO | ESCOLHA DO TEMA | 2021-07-30 | 2021-08-02
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | DEFINIÇÕES SOBRE A EMPRESA | 2021-07-30 | 2021-08-09
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | PESQUISA DE CAMPO | 2021-08-02 | 2021-08-16
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | RESUMO DO PROJETO | 2021-08-30 | 2021-09-20
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | DIAGRAMA DE CASO DE USO | 2021-09-06 | 2021-09-27
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | MERCADO ALVO | 2021-09-27 | 2021-10-25
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | MERCADO POTENCIAL | 2021-09-27 | 2021-10-25
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | PÁGINA DA EMPRESA | 2021-10-18 | 2021-10-25
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | BANCO DE DADOS | 2021-08-22 | 2021-09-27
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | MONTAGEM DER/MER | 2021-09-27 | 2021-10-04
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | LISTA DE ENTIDADES CANDIDATAS E EFETIVAS | 2021-08-22 | 2021-09-27
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | DICIONÁRIO DE DADOS | 2021-09-27 | 2021-10-04
EFETUADO
ATRASADO
PLANEJADO | PARTE VISUAL DA HOME PAGE | 2021-08-09 | 2021-10-11
EFETUADO
ATRASADO